
附件2

上海市化妆品企业质量管理体系提升三年行动方案任务分解表

	序号
	重点任务
	细化工作任务
	工作要求
	分工和进度安排

	1
	研究质量体系运行的共性问题
	1、组织对本市化妆品企业质量体系建设和运行情况开展调研。
	重点围绕质量体系文件的完整性、生产过程与注册备案资料载明技术要求的一致性、原料使用的合规性，和关键岗位人员履职、质量体系自查、委托生产行为监督、产品放行制度执行。
结合历年日常监管、体系核查、主体责任评估等数据，按照风险等级梳理质量体系运行中的共性问题。
	2026年5月底前，各单位调研排摸辖区内化妆品企业质量体系建设状现状并分类建档，梳理质量体系运行中的共性问题。

	
	
	2、建立本市化妆品企业共性问题清单，制定解决措施及阶段性工作时间表。
	2026年6月，建立本市化妆品企业共性问题清单，制定解决措施及阶段性工作时间表，同时，结合日常监管工作，通过政策问答、培训释疑、入企宣贯等方式加强宣传引导，推进各项解决措施落地落细、闭环见效。
	2026年6月，各单位制定共性问题清单、解决措施及阶段性工作时间表，同步强化宣传引导；
2026年7月-2028年，推进落实解决措施。

	2
	开展质量体系提升精准指导
	3、建立本市对企指导台账和针对性指导方案。
	统筹考虑企业规模、风险防控能力、企业需求等因素，建立指导台账和方案，重点围绕完善质量体系文件、提高质量体系有效运行和自查自纠能力、提升关键岗位人员责任意识和管理能力等方面，精准开展指导服务。            
	2026年二季度，各单位建立辖区内对企指导台账和针对性指导方案。

	
	
	4、推行“一企一策”“服务到企”等措施，探索建立对企精准指导工作机制。
	积极推行“一企一策”“服务到企”工作模式，采取“蹲点式”检查、“错题”辅导等方式，加大对本市化妆品企业，特别是儿童和特殊化妆品企业、中小规模企业的指导力度，探索建立并持续优化对企精准指导工作机制，及时总结评估指导成效。
	2026年，各单位开展首批企业指导，探索建立工作机制；
2027年，持续开展指导工作并完善工作机制；
2028年，持续开展指导工作，总结评估指导成效并优化机制。

	3
	提升关键岗位人员履职能力
	5、将企业落实化妆品质量安全责任制、关键岗位人员履职情况等纳入监督检查重点。                       
	压实化妆品企业质量安全主体责任，强化关键岗位人员责任意识。在日常监管中，将企业落实化妆品质量安全责任制、关键岗位人员履职情况等纳入监督检查重点。要因地制宜创新监管方式方法，提升质量安全负责人等关键岗位人员质量管理法规知晓率和执行力。
	各单位将相关检查重点和要求纳入年度检查计划，结合日常监督检查职责，加强提升质量安全负责人等关键岗位人员质量管理法规知晓率和执行力。

	
	
	6、依托行业协会开展面向化妆品企业负责人、关键岗位人员的质量管理公益培训。
	依托行业协会开展面向化妆品企业负责人、关键岗位人员的质量管理公益培训，强化企业质量管理意识和质量管理水平。
	指导行业协会每年制定质量管理公益培训年度计划，加强能力培训和风险交流，着力提升企业质量管理意识和水平。

	4
	强化质量安全风险防控能力
	7、督促化妆品企业建立基于质量安全风险防控的动态管理机制。
	督促企业严格落实注册备案资料审核、生产一致性审核、 产品逐批放行、有因启动自查、质量体系自查等工作制度。
	各单位结合年度检查工作，加强合规指引和宣传引导，督促企业落实建立质量安全风险防控的动态管理机制。

	
	
	8、鼓励企业建立产品质量安全风险内部化解机制。                    
	鼓励企业提高内部风险化解能力，引导全员参与隐患排查。督促企业动态、全面、自觉开展风险隐患自查自纠和研判核实，及时整改并采取有效预防措施。
	各单位加强合规指引和宣传引导，推进企业落实建立产品质量安全风险内部化解机制等相关措施。

	
	
	9、建立健全本市企业质量体系运行情况风险交流机制。
	定期召开专题会议通报共性问题与典型案例，联合行业协会，督促企业对照检视自身质量体系运行漏洞，及时落实整改责任，消除风险隐患。
	市区两级监管部门每年通过年度监管大会、政企座谈会、高风险预警座谈会等，通报质量体系运行主要问题和典型案例；
指导行业协会加强行业风险研判和信息通报，加强风险提示，提升企业质量安全风险防控能力。

	5
	推进生产质量管理制度创新
	10、探索研究与生产场地执行同一质量体系的外设仓库产品放行管理要求。
	通过课题研究、行业调研等方式，探索研究与生产场地执行同一质量体系的外设仓库产品放行管理要求。
	结合行业柔性生产等需求，探索研究外设仓库的产品放行管理要求。

	
	
	11、探索研究与化妆品数字化生产相适应的生产质量管理审查要求和检查标准。
	结合本市化妆品行业发展实际，鼓励企业积极运用智能化、多元化生产方式，持续提升生产质量和生产效率。通过课题研究、行业调研等方式，科学制定与化妆品数字化生产相适应的生产质量管理审查要求和检查标准。
	2026年，制定与化妆品柔性生产相适应的生产质量管理风险清单和审查要点。
2027-2028年，推广应用。

	6
	提升质量体系监管效能
	12、科学制定涉企检查计划，加大对企业质量体系建设和运行情况的监管力度。
	发现质量体系存在缺陷的，督促企业限时整改，有效落实整改后监督复核工作。通过检验、监测等发现产品存在质量安全问题的，督促企业立即开展质量体系运行情况自查，对存在的问题及时整改到位。发现违法行为且情节严重的，严格落实“违法行为处罚到人”规定，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法严肃处理。
	各单位结合涉企检查要求和年度检查计划，督促企业质量体系运行情况自查及缺陷整改，依法查处违法行为。

	7
	推动产业发展提档升级
	13、形成可复制、可推广的质量体系提升和企业发展典型经验；发挥化妆品产业集聚区示范引领作用；培育若干化妆品龙头企业。
	精心筛选质量体系运行良好的化妆品企业，系统总结其先进典型经验，依托主流媒体、药品安全宣传周等平台，通过组织现场观摩、发布典型案例、开展“企业家上讲台”、“质量安全负责人大讲堂”等多种形式，加大宣传报道力度，发挥示范引领作用。发挥“东方美谷”、“美创静界”等产业聚集区示范引领作用。通过政策引导、标准引领、监管赋能等组合措施，助力本市化妆品产业向标准化、智能化、国际化转型升级，培育若干质量体系完备、质量效益突出、具有国际竞争力的化妆品龙头企业。

                     
	借助主流媒体、药品安全宣传周、“5·25爱肤日”等宣传活动，以及咨询服务工作站等平台，联合行业协会和区市场监管局，每年形成2-3个可复制、可推广的质量体系提升和企业发展典型经验。
支持“东方美谷”、“美创静界”等产业聚集区发展，发挥集聚区示范引领作用。
至2028年底，培育若干本市化妆品龙头企业。

	8
	构建社会共治格局
	14、推动行业协会探索研究关键环节行业规范，开发培训课程，打造公共交流平台。                             
	推动行业协会加强行业规范引导，聚焦原料管理等关键环节，研究制定《化妆品原料采购协议示范文本》等行业规范和指南，探索化妆品原料公共服务平台建设；开发面向中小企业的质量提升培训课程，搭建经验交流平台，推广先进企业典型做法。                                         
	2026年，指导行业协会探索制定化妆品原料采购等关键环节行业规范；聚焦企业质量管理体系薄弱环节设置相应课程，推进企业经验分享和信息交流。
2027-2028年持续推进相关工作。

	
	
	15、支持新闻媒体充分挖掘化妆品企业的质量体系文化，积极宣传优秀企业和先进案例。
	加强与主流媒体的沟通协作，支持新闻媒体充分挖掘化妆品企业的质量体系文化，积极宣传优秀企业和先进案例，在重要节点组织开展集中宣传活动，不断增强国妆美誉度和消费者信心。
	加强与主流媒体沟通，联合行业协会，每年在重要节点组织开展优秀企业质量管理经验访谈和先进案例宣传等系列活动。

	
	
	16、支持高校和科研院所优化学科建设，培养化妆品人才。
	支持高校和科研院所对标化妆品行业发展需求，强化教学科研基地建设和化妆品联合课程设置，为产业高质量发展提供人才支撑。
	支持本市专业院校加强相关学科建设和人才培养。

	9
	推进企业分级分类管理
	17、深化涉企检查改革，完善化妆品企业分级分类监管机制，优化“监管＋服务”的管理模式。
	落实规范涉企行政检查要求，统筹常规检查、许可检查等类型，实施“多合一”检查，提升检查工作质量，防止重复检查、多头检查。
根据企业质量体系建设情况、风险防控能力、信用记录等要素，进一步完善本市化妆品企业分级分类监管制度和机制，优化“监管＋服务”一体化管理模式。                                                
	2026年，各单位落实涉企检查相关要求，按照上海市化妆品生产企业及化妆品注册人备案人分级分类监管要求，统筹各类型检查工作，提升检查工作质量。
2027-2028年，持续完善化妆品企业分级分类监管制度和机制。

	10
	完善质量体系检查标准
	18、研究《化妆品生产质量管理规范》实施中的共性问题，统一检查标准和尺度，优化化妆品生产质量管理相关规定。
	深入研究《化妆品生产质量管理规范》实施中的共性问题，通过研讨会、政策问答、培训宣贯、典型案例分析等方式,进一步统一检查标准和尺度，提升监管检查的科学化、规范化水平。关注产业发展需求，编制《化妆品生产质量管理合规指引》，研究优化化妆品生产质量管理相关规定。                       
	梳理质量管理规范共性问题，统一检查尺度，提升检查科学性和规范性。
关注产业发展需求，编制合规指引，研究优化化妆品生产质量管理相关举措。

	11
	强化智慧监管赋能
	19、探索构建动态监管与多维风险预警模型，运用人工智能等手段辅助开展检查和风险趋势研判。
	探索构建化妆品领域动态监管与多维风险预警模型，探索运用人工智能等现代化手段辅助开展检查和风险趋势研判，持续提升监管信息化、智能化水平，增强监管效能。        
	2026年，探索构建化妆品领域风险预警模型；探索化妆品领域非现场检查等智慧化监管手段。
2027-2028年，逐步完善并推广应用。

	
	
	20、助力行业智能制造发展，引导化妆品企业将新一代信息技术融入生产质量管理全过程。 
	联合有关部门，助力行业智能制造发展，积极引导化妆品企业将人工智能、物联网等新一代信息技术融入生产质量管理全过程，鼓励企业探索构建从原料入厂、智能制造到追溯管理的全链条智慧管控体系，提升行业核心竞争力。
	2026年，依托行业协会开展相关调研和行业数字化质控场景探索；
2027-2028年，优化数字化升级路径。

	12
	加强监管能力建设
	21、通过多元化培训模式，全面提升化妆品监管与检查人员现场检查、风险识别和合规指导能力。
	加大化妆品监管与检查人员培训力度，综合运用法规标准解读、案例剖析、模拟检查和技能比武等方式，全面提升其现场检查、风险识别和合规指导能力。确保相关监管人员每人每年接受不少于20学时的质量体系相关培训。
	每年组织开展化妆品监管与检查人员业务培训，每人每年接受不少于20学时的质量体系相关培训并持续开展常态化业务培训。


上海市药品监督管理局综合和规划财务处     2026年4月9日印发  

— 2 —

— 3 —

